## 直立式
引繼會議記錄表
日期:2026/7/8 |  |  | (若開立多筆專案引繼會議，則從旁邊展開欄位)
專案資訊
專案代號 | 55-02155 |  | 55-02156
業種 | 新規 |  | 新規
客戶 | S1 |  | S1
工事名稱 | KWE300-2P-FO-AL |  | KWE300-2P-FO-AL
廠區 | AP3 |  | AP6
客戶需求 M/I | 2026-08-30 |  | 2026-09-30
廠內完成日 | 2026-09-01 |  | 2026-10-01
內部時程
設計
項目 |  | 日期 |  | 日期
H料號 | H02155XXX | 2026-06-30 | H02156XXX | 2026-06-30
先行手配 |  | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
機械出圖 |  | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
制御出圖 |  | 2026-06-30 |  | 2026-06-30
Utility |  | 2026-07-05 |  | 2026-07-05
出貨檢查表 |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-15
預算書/大日程表 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-30
採購／市購件
項目 | 型號 | 預入日 | 型號 | 預入日
Robot | X712 | 2026-08-15 | X712 | 2026-08-30
Load Port | L325 | 2026-08-15 | L325 | 2026-08-30
Aligner | A003 | 2026-08-30 | A003 | 2026-09-10
機械集合日 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-11
Harness、制御盤集合日 |  | 2026-09-01 |  | 2026-09-11
廠內製造
項目 | 位置 | 日期 | 位置 | 日期
組立地點 | 平田廠內 |  | 外包xxx
組立日 |  | 8/16~8/25 |  | 9/11~9/25
測試日 |  | 8/25~8/28 |  | 9/28~9/29
捆包日 |  | 2026-08-29 |  | 2026-09-30
廠內完成日 |  | 2026-08-30 |  | 2026-10-01
備註
1 | 需要防震腳+TBC Report
2 | 不需要放樣圖
3
案件窗口
營業 | Sarah
機械 | Steven
制御 | Gary
生產 | Julia
製造 | Alex
Note on H13: 藍字是範例