## 新規案件追踪
報表製作日: | 2026-07-07 |  |  |  | 機械 | 制御 | 生產 | 生產 | 生產 | 生產 | 生產 | 生產 | 生產 | 生產 | 製造 | 制御或製造 | 生產倉庫 | 營業 | ?代表尚未建立出貨通知 |  |  |  | 生產
PJ號碼 | 客戶 | 工事名稱/EFEM TYPE | 業種 | 組立地點 | 機械出圖日 | 制御出圖日 | 機械集合日 | Harness、制御盤 集合日 | Robot X番號 | Robot 予入日 | Load port 仕樣 | Load port 予入日 | Alinger 仕樣 | Alinger 予入日 | 製造 組立完成日 | 制御測試完成日 | 梱包日 | Customer Target(M/I Date) | M/I Time | 設計擔當 | 制御擔當 | 營業擔當 | M/I 完成
55-02157 | 晶彩 | KWE300-2P-FO-AL for FAVITE | 新規 | 平田 | 2026-03-31 | 2026-03-25 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | X413 | 2026-06-18 | L325 | 2026-06-02 | A003 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-07-15 | ? | Amos | Hardy | Joyce
55-02300 | PTI | 510*515 2P Panel EFEM for 佳宸 | 新規 | 平田 | 2026-05-21 | 2026-06-21 | 2026-07-08 | 2026-07-22 | SP006 | 2026-06-24 | FL002 | 2026-06-30 | N/A | N/A | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-07 | ? | Roy | Dar | Eason
55-01867 | S1 | KWS300-TS003, 4LP Sorter | 新規 | 群瑞 | 機械: H01523-ST-W-01A; 制御: H01523-ST-W-01A; 生產: 2026-04-15; 生產: 2026-04-23; 生產: X564; 生產: L723; 生產: A099; 營業: 2026-06-30 | ? | David | Hardy | Jeffrey
55-01803 | CMIT 政美 | Load Port KWF-12F3-8M-RFID-QUARTZ1-INFO1_10sets | Componets | 平田 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | N/A | N/A | L705 | 2026-06-24 | N/A | N/A
55-02467 | GPM | 台中GPM KWE300-2P-FO-AL for AOI 檢查機 | 新規 | 平田 | 機械: 2026-06-30; 制御: 2026-06-30; 生產: 2026-08-15; 生產: 2026-08-15; 製造: 2026-08-28; 生產倉庫: 2026-08-29; 營業: 2026-08-30
55-02308-01 | HCJ | 300X EFEM LOT 54 | 新規 | 平田 | 機械: 2026-05-30; 制御: N/A; 生產: 2026-08-10; 生產: N/A
55-02406 | TKK | ASECL KWE300-2P-FO-AL for Asmytek 1對4 | 新規 | 平田 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | X413 |  | L614 |  | A036 |  | 2026-08-28 |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 |  | longer | Hardy | Jeffrey
表頭皆是可在引繼會議上產出。 |  |  |  | 1.裝置組立地點,在引繼會議時,即可得知 2.要可修改功能 | 1.機械人員,BOM表出圖日,也是作業完成日 規則1引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.機械人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 1.制御人員,BOM表出圖日,也是作業完成日 規則1引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.制御人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 1.生產買料的物料到料時間。一段式作業 2.物料的內容主要是供應商作好,即送到平田/群瑞 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.料管人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 1.生產買料的物料到料時間。二段式 2.物料的內容主要是供應商作好,還要送到加工商, 加工商作好再送到平田/群瑞 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.料管人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | ROBOT 仕樣 | ROBOT預進貨日期在引繼會議上放入的日期 規則1引繼會議上的日期是白底灰字 規則2.採購有明細的日期時會呈現白底黑字 規則3.倉庫發料後,登錄作業時間.按確認,呈現灰底黑字 規則4.超出日期規則2時,有更新日期會呈現白底紅字的日期 規則5.超出日期規則2時,無更新日期會呈現規則2的紛底紅字日期 | Load port 仕樣 前面日期作業完成後,連同一起呈現灰底黑字 | Load port預進貨日期在引繼會議上放入的日期 規則1引繼會議上的日期是白底灰字 規則2.採購有明細的日期時會呈現白底黑字 規則3.倉庫發料後,登錄作業時間.按確認,呈現灰底黑字 規則4.超出日期規則2時,有更新日期會呈現白底紅字的日期 規則5.超出日期規則2時,無更新日期會呈現規則2的紛底紅字日期 | Alinger 仕樣 前面日期作業完成後,連同一起呈現灰底黑字 | Alinger預進貨日期在引繼會議上放入的日期 規則1引繼會議上的日期是白底灰字 規則2.採購有明細的日期時會呈現白底黑字 規則3.倉庫發料後,登錄作業時間.按確認,呈現灰底黑字 規則4.超出日期規則2時,有更新日期會呈現白底紅字的日期 規則5.超出日期規則2時,無更新日期會呈現規則2的紛底紅字日期 | 機台組立完成的時間 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.製造人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 機台test完成的時間 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.制御人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 機台梱包完成的時間 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.生產倉庫人員搜尋專案工事,作業完成KEY上去日期按上確認。呈現灰底黑字(在引繼日期內) 規則3.超出規則1的日期時,有更新日期會呈現白底紅字的新日期 規則4.超出規則1的日期時,無更新日期會呈現規則1的紛底紅字日期 規則5.依次類推,有可能已更新的日期,還無法達成,繼續走規則3~4。 | 機台M/I予定日 規則1.引繼會議上的日期是白底黑字 規則2.營業要變更日期,呈現是綠底紅字 規則3.欄位F.G.H.I.K.M.N.O.P.Q.R.若都沒完成,要重新開立引繼會議。 規則4.規則2.欄位H~若都沒完成,要重新開立引繼會議。 規則5.欄位P~沒完成,則在會議上,討論後,請各欄位負責人重新壓更新的日期即可。 | 負責人員:營業 | 在引繼會議時,即可得知 主要為專案工事負責的窗口 | 在引繼會議時,即可得知 主要為專案工事負責的窗口 | 在引繼會議時,即可得知 主要為專案工事負責的窗口 | 負責人員:生產
|  |  |  | 負責人員:製造/生產 | 負責人員:機械 | 負責人員:制御 | 負責人員:生產 | 負責人員:生產 | 負責人員:生產 | 負責人員:生產(採購/倉庫) | 負責人員:生產 | 負責人員:生產(採購/倉庫) | 負責人員:生產 | 負責人員:生產(採購/倉庫) | 組立地點在平田時,負責單位製造部 | 組立地點在平田時,負責單位制御部 | 負責人員:生產 | 1.營業有變更時間 | 1.營業有客戶的出貨時間
[5 empty] | 工號/英文名 | 工號/英文名 | 工號/英文名 | 工號/英文名 | 這個欄位要可以修改 | 工號/英文名 | 這個欄位要可以修改 |  | 這個欄位要可以修改 |  | 組立地點非平田時,負責單位製造部 | 組立地點非平田時,負責單位製造部 |  |  | 2.填寫出貨通知單+Packing List (要能夾附件檔) *能由系統發出出貨通知信件給相關部門
PS. 1.作業完成確認日期，只能當日 2.作業延期日期,只能往後。 3.專案工事Pending時要在那邊作確認 規則1.工事暫時追踪,營業課級主管MAILL連絡後, 規則2.生產PJ主持人,會去按Pending或cancel,整列要作粉底黑字。 規則3.工事重啟,營業窗口要maill連絡並開立引繼會議通知,生產PJ主持人,會去按重啟 規則4.開立完引繼會議後,相關日程重新開始追蹤。 |  |  |  |  | 機械: 用工號登入,即產生英文名; 生產: 是依照我想要修改方式呈現。; 生產: N/A來源在引繼會議上時即填入; 生產: 是依照我想要修改方式呈現。; 生產: N/A來源在引繼會議上時即填入; 生產: 是依照我想要修改方式呈現。; 生產: N/A來源在引繼會議上時即填入; 製造: 工號/英文名
[5 empty] | ex.輸入 |  |  |  | Ex. |  | N/A來源在引繼會議上時即填入 | 負責人員: | N/A來源在引繼會議上時即填入
[5 empty] | 工號:1077 |  |  |  | X162->X413 |  | 工號/英文名 | 工號/英文名 | 工號/英文名 | 工號/英文名
[5 empty] | 英文:Longer |  |  |  | SP004->SP006
[5 empty] | 後續會提供,該欄位 |  |  |  | 客供
[5 empty] | 可以key in的名單 |  |  |  | …等不限制我要改的內容
負責人員:
工號/英文名
N/A來源在引繼會議上時即填入

## 派車單--資料寫入
項目 | 資料寫入欄
專案代號 | 55-02137
製作專案
番号Type
荏原製番 |  | \\192.168.1.110\04_Project\★1 HCT 300X Order Schedule管理表\營業\300X 仕様聯絡資料\H2-xxxx | [5 empty] | 台灣平田機工(股)公司 | 桃園縣新屋鄉新華路一段128號
裝車日期 | 2026-07-09 | [6 empty] | 友達光電股份有限公司(L5D) | 桃園縣龜山鄉華亞二路189號（華亞園區）
裝車時間 | 17:00 | [6 empty] | 友達光電股份有限公司 | 新竹市科學工業園區力行二路1號
裝車地點 | 桃園市中壢區福祥路298-1號 | [6 empty] | 友達光電股份有限公司龍科 (L6B 廠 / C6B 廠 / M02 廠) | 32542 桃園縣龍潭鄉龍科街228號 (友達光電龍科廠)
裝車名稱 | 台灣平田機工(股)公司 | [6 empty] | 友達光電股份有限公司 | 台中市中部科學園區中科路1號
到貨日期 | 2026-07-10 | [6 empty] | 群創光電股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮科學路160號
到貨時間 | 10:30 | [6 empty] | 台灣芝浦先進科技股份有限公司 | 新竹市信義街68號9樓
到貨地點 | 台灣積體電路製造股份有限公司 AP8 台南市新市區環西路一段3號 | [6 empty] | 東京威力科創股份有限公司 | 新竹市埔頂路18號7樓
客戶名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | [6 empty] | 台灣凸版國際彩光股份有限公司 | 709 台南市安南區科技一路36號（台南科技工業區）
客戶簽收人 | AP8 劉韋智 | [6 empty] | 台灣荏原精密股份有限公司 | 303 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路5號
客戶簽收電話 | #7553278 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (FB30庫房) | 桃園市龍潭區龍園六路101號(北側)
車輛種類 | 310cm 低板 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司(6號碼頭) | 桃園市龍潭區龍園六路101號
車輛數 | 共1輛 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 新竹科學園區力行三路 (Tsmc12 P6 move in 口)
接貨連絡人 | AP8 劉韋智 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (FAB12B新竹 P4) | 300新竹市東區園區二路168號
接貨人電話 | #7553278 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (五廠 庫房) | 300-77新竹科學園區園區三路121號
PO NO. | 4507489384 | [6 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (七廠 庫房) | 300-77新竹科學工業園區研新二路6號 (1號碼頭)
55-0244 |  | 長(L) | 幅(W) | 高(H) | 數量 | 重量 | 車次 | 揚發實業有限公司 | 新北市林口區宏昌街86號
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (Set) | (Tom) | (輛) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (FAB12B新竹 P5) | 300新竹市東區園區二路168號
物品名稱 | KWE300-2P-FO-AL EFEM | 2500 | 120 | 2300 | 1 | 1.8 | 1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 (P6廠) | 新竹縣寶山鄉新竹科學園區園區二路166號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (P7廠) | 300新竹市東區科學園區園區二路188號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 741台南市善化區環西路二段5號 (南科7路與南科7路間)
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (台積總部及晶圓十二A廠) | 300-78 新竹科學工業園區力行六路8號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (研發中心及晶圓十二B廠) | 300-75 新竹科學工業園區園區二路168號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓十四廠) | 741-44 台南科學工業園區南科北路1號之1
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓十五廠) | 428-82 中部科學工業園區科雅六路1號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓十五廠 庫房) | 428-82 中部科學工業園區科雅六路1號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (FAB15B台中P5) | 台中市大雅區科園2路 (中部科學園區)
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (FAB15B台中P6) | 台中市大雅區科園2路 (中部科學園區)
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓三廠) | 300-77 新竹科學工業園區研新一路9號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓五廠) | 300-77 新竹科學工業園區園區三路121號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓六廠) | 741-44 台南科學工業園區南科北路1號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓八廠) | 300-78 新竹科學工業園區力行路25號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (晶圓二廠) | 300-77 新竹科學工業園區園區三路121號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (先進封測一廠) | 300-77 新竹科學工業園區研新二路6號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 ((先進封測二廠) | 741-44 台南市善化區南科北路1-1號
[8 empty] | 台灣積體電路製造股份有限公司 (先進封測三廠) | 325-42 桃園市龍潭區龍園六路101號
[8 empty] | 富元精密鍍膜股份有限公司 | 桃園縣全區 平鎮市中興路平鎮段458號
[8 empty] | 友達光電總部 / 友達科技中心 / L3B 廠 | 灣新竹市30078科學工業園區力行二路1號
[8 empty] | 新竹 L3A 廠 | 臺灣新竹市30078科學工業園區力行六路5號
[8 empty] | L3C 廠 | 臺灣新竹市30078科學工業園區力行路23號
[8 empty] | 龍潭 L4A 廠/ L5AB 廠 / C5A 廠 / M01 廠 | 臺灣桃園縣32543龍潭鄉渴望園區新和路1號
[8 empty] | L5C 廠 / L6A 廠 / L7A 廠 / C5C 廠 / C6A 廠 / C7A 廠 / M11 廠 | 臺灣台中市40763中部科學園區中科路1號
[8 empty] | L5C 廠 / L6A 廠 / L7A 廠 / C5C 廠 / C6A 廠 / C7A 廠 / M11 廠 | 臺灣台中市40763中部科學園區中科路1號
出貨派車單

## 出貨派車單
台灣平田機工股份有限公司
出貨派車單
專案代號 | 55-02137 |  | 載貨數 | 1
裝車日期 | 2026-07-09 |  | 裝車時間 | 17:00
到貨日期 | 2026-07-10 |  | 到貨時間 | 10:30
客戶名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司
出貨地 | 台灣積體電路製造股份有限公司 AP8 台南市新市區環西路一段3號 |  | R過磅 | R客戶簽收單
(取回-客戶簽收人的名片)
連絡人 | ①接貨窗口： | ②簽收窗口：
| AP8 劉韋智 #7553278 | AP8 劉韋智 #7553278
310cm 低板 | 司機: |  | 填表人 | Mei
共1輛 | 車號 / 電話 : |  |  | 2026-07-09
司機留存
QP09-B
台灣平田機工股份有限公司
出貨派車單
專案代號 | 55-02137 |  | 載貨數 | 1
裝車日期 | 2026-07-09 |  | 裝車時間 | 17:00
到貨日期 | 2026-07-10 |  | 到貨時間 | 10:30
客戶名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司
出貨地 | 台灣積體電路製造股份有限公司 AP8 台南市新市區環西路一段3號 |  | R過磅 | R客戶簽收單
(取回-客戶簽收人的名片)
連絡人 | ①接貨窗口： | ②簽收窗口：
| AP8 劉韋智 #7553278 | AP8 劉韋智 #7553278
310cm 低板 | 司機: |  | 填表人 | Mei
共1輛 | 車號 / 電話 : |  |  | 2026-07-09
平田留存
QP09-B

## 機台上外面要的出貨標示
55-02137
Tool ID. PO NO. | Sponsor窗口 連絡電話 | location ID
4507489384 | 劉韋智 #7553278 | APT DAF Curing POP-60A-PCFC

## Packing List
TAIWAN HIRATA CORPORATION
No.128, Sec. 1, Sinwu Township, Taoyuan Hsien, Taiwan
TEL: +886-3-477-7977 FAX:+ 886-3-477-7153 |  |  | 製單人員: | Mero
55-02137 送 貨 單
送貨地址: | 台灣積體電路製造股份有限公司 AP8 台南市新市區環西路一段3號
PO NO: | 4507489384 |  | 日期: | 2026-07-09
NO. | Name | Type | Parts No. | Quantity
1 | KWE300-4P-FO-AL_APT(POP-60A-PCFC) |  |  | 1 SET
BK# A0J9W
以下空白
客戶回簽欄:
擔當窗口:
AP8 劉韋智 #7553278